## Sheet1
DATE	FROM	TO	DELTA	TYPE	DESCR
9/21/11	19:15	21:50	02:35	Dokumentavimas	Reikalavimų rašymas
10/6/11	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas
10/11/11	19:30	20:45	01:15	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
10/12/11	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas
10/14/11	11:50	13:15	01:25	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
10/17/11	10:00	11:20	01:20	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
10/20/11	19:40	21:55	02:15	Dizainas	Bazinio UI maketavimas
10/24/11	19:15	20:50	01:35	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
10/27/11	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas
11/2/11	21:45	22:50	01:05	Dizainas	Dizaino koncepto piešimas ir analizė
11/3/11	07:30	11:10	03:40	Dizainas	Dizaino maketo darymas su Qt Creator
11/3/11	14:15	15:15	01:00	Susitikimas	Susitikimas
11/10/11	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
11/14/11	21:30	23:05	01:35	Testavimas	Sistemos testavimas
11/17/11	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
11/21/11	20:35	21:45	01:10	Dizainas	Mygtukų ikonėlių paieška, perdarymas ir piešimas
11/22/11	19:40	20:55	01:15	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal ŽKS surinktus duomenis
11/24/11	15:30	16:25	00:55	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
12/1/11	10:15	10:55	00:40	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal iš užsakovo gautus atsakymus
12/1/11	14:15	15:15	01:00	Susitikimas	Susitikimas
12/2/11	17:10	20:35	03:25	Dizainas	Sistemos logotipų projektavimas ir piešimas
12/2/11	19:50	20:35	00:45	Dizainas	Sistemos logotipo redagavimas
12/5/11	10:15	11:30	01:15	Testavimas	Sistemos testavimas
12/7/11	20:05	20:55	00:50	Dokumentavimas	Reikalavimų sąrašo papildymas pagal ŽKS surinktus duomenis
12/8/11	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
12/14/11	15:25	17:40	02:15	Dokumentavimas	HTML dokumentacijos stiliaus kūrimas
12/14/11	19:30	21:10	01:40	Dokumentavimas	HTML dokumentacijos stiliaus kūrimas
12/15/11	13:30	15:15	01:45	Susitikimas	Susitikimas
12/15/11	15:20	16:10	00:50	Dokumentavimas	HTML dokumentacijos darymas
12/16/11	14:10	16:30	02:20	Dokumentavimas	HTML dokumentacijos darymas
12/16/11	18:50	01:15	06:25	Dokumentavimas	Reikalavimų įgyvendinimo tikrinimas visos sistemos mastu
12/18/11	10:15	12:10	01:55	Testavimas	Sistemos testavimas