## Sheet1
DATE	FROM	TO	DELTA	TYPE	DESCR
2011-09-22	18:45	23:05	04:20	Konfigūravimas	Pradinis projektas su integruotomis BasicExcel, KDChart ir Qt bibliotekomis.	498:38:00
2011-10-06	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas: pradinė architektūra, duomenų struktūros.
2011-10-12	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas
2011-10-16	21:25	22:45	01:20	Konfigūravimas	Paruoša virtuali mašina testavimui ant windows, pataisytas BasicExcel, kad kompliuotųsi ant windows.
2011-10-16	10:50	11:35	00:45	Kodavimas	Bazinis UI
2011-10-27	12:00	14:00	02:00	Susitikimas	Susitikimas
2011-10-27	19:30	19:50	00:20	Kodavimas	Import interfeisas
2011-10-31	11:00	12:20	01:20	Kodavimas	Pataisytas Justino kodas, šiek tiek interfeiso
2011-11-03	14:15	15:15	01:00	Susitikimas	Susitikimas
2011-11-03	13:00	14:15	01:15	Kodavimas	Tiesinis duomenu modelis, apkrovų widetas
2011-11-03	15:15	15:45	00:30	Kodavimas	Tabai
2011-11-06	14:45	18:35	03:50	Kodavimas	Tiesinis modelis, menu/toolbarai, įvarūs tweakai čia ir ten
2011-11-06	18:40	20:00	01:20	Kodavimas	Pagrindinis langas, paletė, šiaip interfeiso patvarkymai
2011-11-06	21:45	22:30	00:45	Kodavimas	Apkrovų widgetas
2011-11-07	19:20	23:40	04:20	Kodavimas	Modelių integravimas į UI
2011-11-07	23:40	02:20	02:40	Kodavimas	Dinaminis UI elementų atnaujinimas (modelių syncas)
2011-11-09	16:15	18:00	01:45	Kodavimas	Duomenų wrapperis-konteineris
2011-11-09	18:15	19:10	00:55	Kodavimas	Paletė, atnaujinti modeliai, updatintas lentelės widgetas
2011-11-09	21:15	03:25	06:10	Kodavimas	Funkcinės templates
2011-11-10	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
2011-11-10	20:05	22:00	01:55	Kodavimas	Sutvarkyti funkciniai templates
2011-11-11	12:00	14:45	02:45	Kodavimas	Importo integravimas į UI, modelių sinchronizacija
2011-11-11	16:55	18:40	01:45	Kodavimas	Kodo interfeisas Martynui apkrovoms skaičiuoti, dar interfeoso patubilinimų
2011-11-11	22:15	00:15	02:00	Kodavimas	Rezultatų modelis
2011-11-12	00:20	00:55	00:35	Kodavimas	Rezultatų modelio patobulinimai
2011-11-12	17:25	18:55	01:30	Kodavimas	Rezultatų vaizdavimas
2011-11-12	20:15	22:50	02:35	Kodavimas	Login screenas, paieškos forma, status widgetas
2011-11-12	23:40	03:45	04:05	Kodavimas	Rezultatų modelis, apžvalgos widgetas
2011-11-16	19:45	23:00	03:15	Kodavimas	Transakcijų supportas
2011-11-16	23:20	23:30	00:10	Kodavimas	Duomenų bazės klasė
2011-11-17	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
2011-11-18	20:20	21:45	01:25	Kodavimas	Intervalų paieškos UI tweakai
2011-11-18	21:55	22:25	00:30	Kodavimas	Intrevalu paieškos lango uždarymo pataisymai
2011-11-18	23:45	01:50	02:05	Kodavimas	Smart pointeriai duomenims, įvairūs interface tweaks
2011-11-19	01:50	02:05	00:15	Kodavimas	Integruotas apkrovų skaičiaivmo algoritmas į UI
2011-11-19	02:05	02:45	00:40	Kodavimas	Tinkamas atminties išlaisvinimas
2011-11-19	02:45	03:20	00:35	Kodavimas	Daugiau atminties išlaisvinimo pataisymų
2011-11-19	03:20	03:45	00:25	Kodavimas	Rezultatų modelis skaičiuoja dabar sprocentinius skirtumus
2011-11-19	03:45	03:55	00:10	Kodavimas	Tvarkingesnis rezultatų šaltinių registravimas modeliuose
2011-11-19	12:15	13:45	01:30	Kodavimas	Intervalų toolbar
2011-11-19	13:50	15:35	01:45	Kodavimas	Rodymo rėžimai
2011-11-19	22:45	01:40	02:55	Kodavimas	Duomenų saugojimas į SQLite (1D)
2011-11-20	23:40	02:05	02:25	Kodavimas	2D entity modelio stubai
2011-11-20	17:15	19:05	01:50	Kodavimas	2D ryšių syncas su DB
2011-11-20	19:10	19:35	00:25	Kodavimas	Mygtukai greitesniam intervalų navigavimui
2011-11-20	19:45	20:50	01:05	Kodavimas	Interfeiso patublinimai
2011-11-21	00:45	01:11	00:26	Derinimas	Bugfix: dabar nelūžta šalinant rows iš lenteliu
2011-11-21	01:30	02:55	01:25	Kodavimas	Skaičiuoja globalų intervalą, submission signalai
2011-11-21	13:25	13:30	00:05	Derinimas	Intervalu bugfix
2011-11-21	13:30	14:15	00:45	Derinimas	Crash fix'as, uncheck/check/inverse all mygtukai paletėje, apribotas max intervalo ilgis
2011-11-21	14:25	15:05	00:40	Kodavimas	Tooltipai
2011-11-21	15:10	15:50	00:40	Kodavimas	Dinaminis rezultatų atnaujinimas
2011-11-21	15:55	16:00	00:05	Kodavimas	Mygtukai perdėlioti pagal ŽKS kriterijus
2011-11-21	18:00	18:20	00:20	Kodavimas	Galima žymėti po kelis checkbox'us vienu metu
2011-11-21	18:55	19:00	00:05	Derinimas	Intervalų koregavimo bugfix
2011-11-21	19:35	19:45	00:10	Kodavimas	Paletėje perdėlioti mygtukai
2011-11-21	20:00	20:15	00:15	Kodavimas	Tooltipai
2011-11-21	23:25	00:05	00:40	Kodavimas	Chartuose galima spalvinti regionus
2011-11-25	15:20	16:45	01:25	Kodavimas	įvarūs UI patobulinimai
2011-11-26	13:45	14:30	00:45	Derinimas	Įdėtas R_TEST, dar vienas intervalu fix'as.
2011-11-29	20:15	22:30	02:15	Kodavimas	Naudotoju managamento interfeisas
2011-11-29	23:05	00:51	01:46	Kodavimas	PostgreSQL backendas
2011-11-30	23:35	03:10	03:35	Kodavimas	Duomenų saugumas, įvairūs pataisymai, logo tituliniame
2011-12-01	14:15	15:15	01:00	Susitikimas	Susitikimas
2011-12-01	15:15	00:00	08:45	Kodavimas	Installeris windowsam
2011-12-01	15:35	15:40	00:05	Kodavimas	Pridėti dar keli DLL failai prie installerio
2011-12-01	23:30	02:40	03:10	Kodavimas	Užbaigtas useriu managamentas
2011-12-02	02:45	03:20	00:35	Derinimas	Rollback fixas (luždavo darant rollback)
2011-12-02	14:45	16:00	01:15	Kodavimas	Perėjimas nuo RValidator prie RParser
2011-12-03	13:00	15:00	02:00	Kodavimas	Pranešimų žurnalas
2011-12-03	15:15	15:30	00:15	Kodavimas	Unikodinės rodyklės pakeistos paveiksliukais, nes ant windows jų nesimato
2011-12-03	17:05	17:15	00:10	Derinimas	HTML tagų išmetimo iš pranešimų fix
2011-12-04	15:50	16:10	00:20	Kodavimas	Pridėti trūkstami DLL failai prie installerio
2011-12-04	17:00	17:50	00:50	Derinimas	Įvairūs UI pataisymai, crashfix šalinant elementus iš lentelės ne iš eilės, pora optimizacijų elementų šailinmui
2011-12-04	20:05	22:15	02:10	Kodavimas	Eilė ŽKS pataisymų
2011-12-04	22:30	23:15	00:45	Kodavimas	Prognozės fono paryškinimas
2011-12-05	00:20	01:16	00:56	Kodavimas	Apkrovų skaičiavimas pagal paraiškų skaičių (integruotas Martyno kodas)
2011-12-05	01:20	01:50	00:30	Kodavimas	Extrapoliacijos menu, ketvičių apkrovų skaičiavimas veikia teisingai dabar
2011-12-05	17:30	18:00	00:30	Kodavimas	ŽKS pataisymai, interfeiso pataisymai
2011-12-05	19:05	21:20	02:15	Derinimas	Bugfix: ištaisyta klaida lėmusi windowsuose crash'ą
2011-12-05	21:55	23:40	01:45	Kodavimas	Idėtas galginesnis rodyti menu
2011-12-06	03:00	03:30	00:30	Kodavimas	Logo scaling
2011-12-07	00:05	01:20	01:15	Kodavimas	Rėžimų saugojimas config faile, į žurnalą įdėtos datos, admin interfeiso pataisymai
2011-12-07	23:25	01:10	01:45	Kodavimas	Lentelių sortinimas
2011-12-08	01:10	02:10	01:00	Kodavimas	Visi pranešimai keliauja į pranešimų žurnalą
2011-12-08	14:15	16:00	01:45	Susitikimas	Susitikimas
2011-12-09	14:45	15:30	00:45	Dokumentavimas	Template dokumentacijai
2011-12-09	15:30	15:40	00:10	Kodavimas	Intervalų paieškos intergravimas, titulinio help puslapio template.
2011-12-09	17:00	18:10	01:10	Dokumentavimas	Help projektas, turinys integruotas į Qt Assistant, help failai įdėti į installerį
2011-12-09	18:20	19:10	00:50	Kodavimas	Interfeiso patobulinimai, save dialogas, pradinių apkrovų pataisymas
2011-12-09	21:05	21:40	00:35	Kodavimas	Idėtas mėnesių paryškinimas
2011-12-11	13:45	14:30	00:45	Kodavimas	Sutvarkyta status langų animacija, paieškos formos pataisymai, atsitiktiniai improvementai
2011-12-12	17:05	17:30	00:25	Derinimas	Bugfixai, neteisingų duomenų įvedimo prevencija
2011-12-15	13:30	15:15	01:45	Susitikimas	Susitikimas
2011-12-15	21:30	22:00	00:30	Derinimas	Bugfix apkrovų skaičiavimo kode, pašalintos užsilikusios debug messages
2011-12-15	22:15	22:30	00:15	Kodavimas	Nevalidžių paraiškų paryškinimas
2011-12-15	22:15	23:35	01:20	Kodavimas	Palengvintas istorinių duomenų įvedimas, intervalų klaidų prevencija
2011-12-15	23:45	00:20	00:35	Kodavimas	Paramos priemonių krypčių įvedimas, saugojimas DB viduje
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00
			00:00