## Sheet1
Savaitė	Intervalas		N	Laikas			Planas
	Pradžia	Pabaiga		Plan.	Skirta	Skirt.
1	2011-10-13	2011-10-19	A	01:00	01:20	-00:20	* Paruošti ruošinį, kuris kompiliuotųsi ir pasileistų Windows operacinėje sistemoje / * Paruošti aplinką Windows OS, su kuria būtų galima susikompiliuoti minėtą ruošinį	* Pateikti užsakovui naujus klausimus
			E			00:00
			J	00:30	00:41	-00:11	* Paruošti savaitinio planavimo formą. / * Suvesti komandos narių šios savaitės planus.
			M			00:00
			V			00:00
2	2011-10-20	2011-10-26	A	00:20	00:15	00:05	* Pateikti užsakovui naujus klausimus
			E	03:30	03:50	-00:20	* Bazinės vartotojo sąsajos maketavimas / * Reikalavimų peržiūra
			J	00:15	00:19	-00:04	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF
			M			00:00
			V			00:00
3	2011-10-27	2011-11-02	A	02:00	01:40	00:20	* Paruošti import skeletą / * Pateikti užsakovui naujus klausimus / * Paruošti bazinės sąsajos prototipą / * Paruošti tiesinių duomenų vaizdavimo modelį
			E	01:30	01:05	00:25	* Nupiešti koncepcinį sąsajos dizainą
			J	05:15	07:11	-01:56	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF / * Parašyti XLS failų import backend'ą
			M			00:00
			V			00:00
4	2011-11-03	2011-11-09	A	10:00	15:55	-05:55	* Pateikti užsakovui naujus klausimus / * Sukurti rezultatų rodymo komponentą / * Parašyti pagrindinę ir intervalo įrankių juostą bei pagrindinį menu / * Užbaigti tiesinį duomenų modelį	* Paruošti N:M duomenų modelio prototipą / * Integruoti modelius į naudotojo sąsają;
			E	04:30	03:40	00:50	* Padaryti dizaino maketą (naudojant Qt bibliotekos įrankius) / * Reikalavimų peržiūra
			J	00:15	00:16	-00:01	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF
			M			00:00
			V	10:00	12:16	-02:16	* Ištestuoti XLS nuskaitymą / * Parašyti „Parser“ prototipą
5	2011-11-10	2011-11-16	A	15:00	18:40	-03:40	* Išsiaiškinti, ar galima sukurti generalizuotą konteinerių rinkinį, kurį būtų galima panaudoti tiek DB sinchronizacije, tiek UI modeliuose / * Atlikti sistemos testavimą; / * Integruoti parserį į UI;	* Įdėti transakcijas;
			E	02:00	01:35	00:25	* Atlikti sistemos testavimą;
			J	01:15	02:34	-01:19	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF / * Atlikti sistemos testavimą;
			M	01:00	01:00	00:00	* Rasti įrankį laiko fiksavimui ir išmokti juo naudotis;
			V	09:00	04:14	04:46	* Užbaigti „Parser“ * Paruošti „Parser“ testus * Atlikti sistemos testavimą;
6	2011-11-17	2011-11-23	A	25:00	33:22	-08:22	* Įdėti granuliarumo pasirinkimo combo-box'ą. / * Sinchronizuoti duomenis su SQLite DBVS. / * Įdėti sumarinį tabą. / * Įdėti rėžimo pasirinkimo paletę.	* Pradėti implementuoti naudotojų valdymą / * Pradėti implementuoti PostgreSQL backendą / * Tobulinti interfeisą, kad šis labiau atitiktų maketą;
			E	02:00	02:25	-00:25	* Paruošti ikonų rinkinį pagrindiniams veiksmams. / * Reikalavimų peržiūra ir papildymas
			J	00:15	00:16	-00:01	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF
			M	07:00	21:17	-14:17	* Susikompiliuoti sistemą; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Suprogramuoti apkrovų skaičiavimą;
			V	06:15	00:00	06:15	* Pradėti rašyti antrąją „Parser“ versiją; / * Į „Parser“ įdėti automatinį turinio atspėjimo funkcionalumą; / * Paruošti atitinkamą testinį XLS failą;
7	2011-11-24	2011-11-30	A	25:00	33:22	-08:22
			E			00:00
			J	00:15	00:15	00:00	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF
			M			00:00
			V	06:15	07:57	-01:42	* Pradėti rašyti antrąją „Parser“ versiją; / * Į „Parser“ įdėti automatinį turinio atspėjimo funkcionalumą; / * Paruošti atitinkamą testinį XLS failą;
8	2011-12-01	2011-12-07	A	25:00	21:21	03:39	* Užbaigti PostgreSQ backendą; / * Užbaigti naudotojų valdymą PostgreSQL backende; / * Paruošti installerį Windowsam; / * Įdėti pranešimų žurnalą;	* Integruoti apkrovų skaičiaivmo/prognozavimo algoritmą; / * Atlikti testavimą; / * Tobulinti interfeisą, kad šis labiau atitiktų ŽKS maketą;
			E	04:30	05:25	-00:55	* Paruošti sistemos logotipą; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Reikalavimų peržiūra ir papildymas
			J	02:15	01:47	00:28	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF / * Atlikti sistemos testavimą;
			M	05:00	09:55	-04:55	* Sukurti apkrovų skaičiavimo pagal jų kiekį (ne pagal valandas) režimą; / * Parašyti apkrovų prognozavimo algoritmą;
			V	22:00	23:15	-01:15	* Užbaigti naująjį „Parser“; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Paruošti reikalavimų įrankį; / * Pradėti sisteminti reikalavimus;
9	2011-12-08	2011-12-14	A	05:00	05:40	-00:40	* Įdėti duomenų rikiavimą; / * Paruošti Qt Assistant dokumentacijos template; / * Integruoti intervalų paieškos algoritmą;
			E	03:00	03:55	-00:55	* Sukurti sistemos vartotojo dokumentacijos stilių;
			J	10:15	13:33	-03:18	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos savaitės LFF / * Pradėti rašyti sistemos dokumentaciją;
			M	08:00	13:53	-05:53	* Parašyti mažiausiai apkrautų intervalų paieškos algoritmą; / * Apjungti istorinių ir planuojamų duomenų nagrinėjimą; / * Rasti geresnį ekstrapoliacijos algoritmą prognozavimui;
			V	05:00	03:57	01:03	* Reikalavimų sisteminimas;
10	2011-12-15	2011-12-21	A	15:00	12:30	02:30	* Padidinti klaidų prevenciją duomenų įvedimo sąsajose; / * Įdėtį paraiškos priemonių krypčių vaizdavimą/įvedimą; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Paruošti prezentaciją pristatymui;
			E	10:00	11:30	-01:30	* Baigti rašyti sistemos dokumentaciją; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Baigti sisteminti reikalavimus; / * Patikrinti sistemos reikalavimų atitikimą;
			J	12:15	12:53	-00:38	* Suvesti komandos narių šios savaitės planus / * Suvesti komandos narių praeitos bei šios savaitės LFF / * Baigti rašyti sistemos dokumentaciją / * Atlikti sistemos testavimą
			M	18:00	23:31	-05:31	* Patobulinti prognozavimo algoritmo duomenų šaltinio rėžių nustatymą; / * Praplėsti istorinių/planuojamų duomenų korektiškumo tikrinimą; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Kodo ir dokumentų peržiūra;
			V	12:00	20:18	-08:18	* Įdėti paraiškos priemonių krypčių importavimą; / * Atlikti sistemos testavimą; / * Parašyti TSP ataskaitą; / * Baigti sisteminti reikalavimus;